## Blad1
Logboek
Met wie | Wat | Datum | Begintijd | Eindtijd | Problemen
Samen | Opzet hardware weerstation | 2018-10-10 | 9:00 | 10:00
Alleen | Weerstation meet iedere vijf seconden de temperatuur. | 2018-10-10 | 10:00 | 12:00
Alleen | lamp rood geel groen | 2018-10-11 | 9:00 | 10:00
Alleen | Temperatuur sensor | 2018-10-11 | 10:00 | 11:30 | NTC en PTC werken niet goed. In overleg met chris Dallas ds18b20 gebruikt
Alleen | Comments bijgevoegd | 2018-10-12 | 9:00 | 12:00
Alleen | Onderzoek naar webserver | 2018-10-23 | 9:00 | 10:00
Alleen | webserver tests | 2018-10-23 | 10:00 | 12:00
Samen | aanpassingen | 2018-10-25 | 9:30 | 12:00
Alleen | Ziek niet aanwezig | 2018-10-26 | 9:00 | 12:00
Alleen | test functie gemaakt | 2018-10-31 | 13:00 | 14:00
Samen | Gateway installatie op andere PI | 2018-10-31 | 14:00 | 15:30
Alleen | Overdarchtrapportage | 2018-11-01 | 9:00 | 14:00